# Pitch Financeiro — Piloto Sentivis Agro

## Estimativa macro de viabilidade técnica e operacional para 10 unidades em 12 meses

Natureza do documento
Esta lousa apresenta a referência financeira macro do piloto inicial da Sentivis Agro. Os valores abaixo têm caráter estimativo e servem para dimensionar o capital necessário à implantação, operação e validação do primeiro ciclo do projeto.

Margem estimativa adotada
Variação de 10% a 15% sobre o valor-base consolidado.

## 1. Resumo executivo financeiro

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| CAPEX inicial estimado | R$ 69.100 |
| OPEX mensal estimado | R$ 10.863 |
| OPEX anual estimado | R$ 130.352 |
| Valor-base do piloto (12 meses) | R$ 199.452 |
| Faixa recomendada de apresentação | R$ 220 mil a R$ 230 mil |

## 2. Escopo financeiro do piloto

O valor apresentado cobre a implantação e a operação do piloto Sentivis Agro em 10 unidades, ao longo de 12 meses, incluindo:

- produção eletrônica aplicada ao lote piloto;

- 10 estações meteorológicas principais;

- 50 sensores distribuídos no talhão;

- Edge por fazenda com redundância;

- conectividade local e transmissão de dados;

- operação digital com infraestrutura, banco, armazenamento e IA;

- manutenção, deslocamento e rotina de campo;

- formalização jurídica mínima;

- reserva técnica de contingência.

## 3. Arquitetura financeira por módulos

### Módulo 1 — Produção eletrônica aplicada

Industrialização inicial da eletrônica do lote piloto, incluindo concepção eletrônica aplicada, PCBs, integração e testes funcionais.

### Módulo 2 — Estações meteorológicas principais

Conjunto principal de monitoramento climático por unidade, com padrão operacional definido para o piloto.

### Módulo 3 — Sensores distribuídos e HiGrow

Rede mínima de sensores autônomos por talhão, com 5 unidades por estação como base de cálculo do piloto.

### Módulo 4 — Edge e conectividade por fazenda

Núcleo local com redundância, transmissão de dados e conectividade necessária para sustentação da operação em cada fazenda.

### Módulo 5 — Operação digital

Infraestrutura digital recorrente do piloto, baseada em Hetzner, Railway e processamento por IA.

### Módulo 6 — Operação de campo, manutenção e deslocamento

Instalação, visitas técnicas, manutenção, combustível, deslocamentos regionais e rotina de acompanhamento em campo.

### Módulo 7 — Jurídico, formalização e contingência

Contratos, estrutura mínima formal da operação e margem de proteção contra imprevistos do piloto.

## 4. Tabela principal de custos macro

| Bloco | Premissa principal | Valor base |
| --- | --- | --- |
| Produção eletrônica aplicada | 10 itens × R$ 2.500 | R$ 25.000 |
| Estações meteorológicas principais | 10 unidades × R$ 2.000 | R$ 20.000 |
| Sensores distribuídos / HiGrow | 50 unidades × R$ 150 | R$ 7.500 |
| Edge com redundância | 10 fazendas × 2 Raspberry Pi × R$ 800 | R$ 16.000 |
| PETG e estrutura impressa do lote | lote completo | R$ 600 |
| Hetzner | 10 servidores × US$ 50/mês | R$ 3.055/mês |
| Railway | 10 servidores × US$ 50/mês | R$ 3.055/mês |
| IA / tokens | bloco mensal da operação | R$ 2.000/mês |
| Telefonia móvel / chips | 10 chips × R$ 50/mês | R$ 500/mês |
| Deslocamento / combustível | bloco mensal regional | R$ 1.453/mês |
| Jurídico / formalização | bloco mensal estimado | R$ 800/mês |

## 5. Tabela de premissas definidas

| Premissa | Valor adotado |
| --- | --- |
| Estações principais | 10 |
| Sensores distribuídos por estação | 5 |
| Sensores distribuídos totais | 50 |
| Edge por fazenda | 1 |
| Raspberry Pi por Edge | 2 |
| Valor por Raspberry Pi | R$ 800 |
| Produção eletrônica aplicada por item | R$ 2.500 |
| Estação principal por unidade | R$ 2.000 |
| Sensor distribuído / HiGrow por unidade | R$ 150 |
| Chip por fazenda | 1 |
| Valor por chip / mês | R$ 50 |
| IA / tokens / mês | R$ 2.000 |
| Jurídico / mês | R$ 800 |
| Base logística | Mococa-SP |
| Horizonte do piloto | 12 meses |
| Janela inicial de preparação eletrônica | até 2 meses |

## 6. CAPEX x OPEX

### CAPEX — implantação inicial

| Bloco | Valor |
| --- | --- |
| Produção eletrônica aplicada | R$ 25.000 |
| Estações principais | R$ 20.000 |
| Sensores distribuídos / HiGrow | R$ 7.500 |
| Edge com redundância | R$ 16.000 |
| PETG e estrutura impressa | R$ 600 |

CAPEX inicial total: R$ 69.100

### OPEX — operação de 12 meses

| Bloco | Valor anual |
| --- | --- |
| Hetzner | R$ 36.661 |
| Railway | R$ 36.661 |
| IA / tokens | R$ 24.000 |
| Chips de telefonia | R$ 6.000 |
| Deslocamento / combustível | R$ 17.430 |
| Jurídico / formalização | R$ 9.600 |

OPEX anual total: R$ 130.352

## 7. Valor consolidado do piloto

| Cenário | Valor |
| --- | --- |
| Valor-base do piloto | R$ 199.452 |
| Valor-base + 10% | R$ 219.397 |
| Valor-base + 15% | R$ 229.370 |

Faixa recomendada de apresentação: R$ 220 mil a R$ 230 mil

## 8. Contrapartida interna dos sócios

Os valores apresentados não incluem como demanda principal de capital externo os itens já absorvidos internamente pela Sentivis e pelos sócios, tais como:

- espaço fabril disponível para montagem final;

- ferramentas e infraestrutura física já existentes;

- parte da capacidade de montagem mecânica;

- parte da operação própria já disponível;

- estrutura física de preparação do lote já acessível à equipe.

Essa contrapartida interna reduz a necessidade de capital de terceiros e reforça a viabilidade operacional do piloto.

## 9. Uso do capital buscado

O capital buscado nesta fase será destinado a:

- viabilizar a produção eletrônica aplicada do lote piloto;

- estruturar as 10 estações principais e os 50 sensores distribuídos;

- sustentar a infraestrutura digital do piloto por 12 meses;

- garantir conectividade, Edge e transmissão dos dados;

- manter operação de campo, deslocamento e manutenção;

- assegurar formalização mínima e reserva técnica para contingências.

## 10. Leitura executiva para investidor

A Sentivis não busca, nesta fase, financiar uma estrutura fabril completa ou uma escala comercial ampla. O objetivo do capital é viabilizar um piloto disciplinado, rastreável e operacionalmente consistente, capaz de validar em campo a solução durante 12 meses.

A leitura financeira correta deste documento é:

- R$ 69 mil para colocar o piloto em pé;

- R$ 130 mil para sustentar a operação anual;

- R$ 220 mil a R$ 230 mil como faixa segura de apresentação para investidores e parceiros.

## 11. Aviso metodológico

Os valores apresentados possuem caráter estimativo e macroeconômico, destinados à demonstração de viabilidade técnica e operacional do piloto inicial da Sentivis. Não representam orçamento executivo final, mas referência estruturada para dimensionamento do capital necessário ao primeiro ciclo do projeto.